## Deník víceprací
Deník víceprací a méněprací (kniha změn stavby)
Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · §§ 2620–2622 občanského zákoníku a § 222 odst. 4–7 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ)
Stavba (název a místo)
Objednatel (stavebník) a Zhotovitel (IČO)
Původní smluvní cena díla bez DPH (Kč) |  | 4 500 000 Kč (10% limit § 2622 odst. 3 OZ = 450 000 Kč)
Režim smlouvy o dílo (soukromá zakázka dle OZ / veřejná zakázka dle § 222 ZZVZ — 15% limit de minimis)
Č. ZL | Datum oznámení | Zápis v SD č. | Stavební díl / popis změny (vícepráce / méněpráce) | Důvod změny | Vícepráce + (Kč bez DPH) | Méněpráce - (Kč bez DPH) | Saldo ZL +/- (Kč) | Abs. hodnota ¦V¦+¦M¦ (§ 222 ZZVZ) | Posun termínu (dny) | Stav schválení | Schválil (TDS / Objednatel, datum)
ZL-01 | 2026-03-18 | SD list 12 | HSV 2 Zakládání — prohloubení základových pasů o 40 cm kvůli neúnosnému jílu + odpočet původního podsypu | Skrytá překážka (§ 2622 OZ) | 64000 | 12500 | 51500 | 76500 | 3 | Schváleno | Ing. Dvořák / P. Novák 19. 3. 2026
ZL-02 | 2026-05-06 | SD list 29 | PSV 766 Výplně otvorů — záměna posuvného HS portálu za dvoukřídlé balkonové dveře v 1. NP | Požadavek objednatele | 38000 | 79000 | -41000 | 117000 | 0 | Schváleno | Ing. Dvořák / P. Novák 7. 5. 2026
ZL-03 | 2026-06-15 | SD list 46 | TZB Elektroinstalace — doplnění přípravy pro wallbox v garáži a venkovní žaluzie (kabeláž + krabice) | Požadavek objednatele | 42500 | 0 | 42500 | 42500 | 2 | Schváleno | Ing. Dvořák / P. Novák 16. 6. 2026
Podle § 2622 odst. 2 občanského zákoníku zaniká nárok zhotovitele na zvýšení ceny, neoznámí-li nutnost překročení rozpočtu a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu.
Požaduje-li zhotovitel u rozpočtu s výhradou zvýšení ceny o více než 10 %, může objednatel bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy (§ 2622 odst. 3 OZ).
U veřejných zakázek v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ (de minimis do 15 %) se změny sčítají v absolutní hodnotě (vícepráce + méněpráce).
Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/denik-vicepraci