## Harmonogram
Harmonogram stavby a milníky kontrol
Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · časový postup prací, zakrývané konstrukce (§ 2626 OZ) a kontrolní prohlídky (§ 163 odst. 2 SZ)
Stavba / záměr
Povolení č. j. / ze dne
Stavebník (objednatel)
Zhotovitel / stavbyvedoucí
Smluvní zahájení a dokončení
Č. | Etapa / stavební oddíl | Zhotovitel / profese | Plán zahájení | Plán dokončení | Milník kontroly (TDS / SÚ / zakrytí) | Skutečné dokončení | Plnění (%) | Odchylka / zápis v deníku
1 | Předání staveniště a zařízení staveniště | Generální dodavatel | 02.03.2026 | 06.03.2026 | Zápis o předání staveniště (1. zápis SD) | 05.03.2026 | 100% | Zápis SD č. 1 — bez výhrad
2 | Zemní práce a základová spára | Zemní práce s.r.o. | 09.03.2026 | 20.03.2026 | Kontrola základové spáry před betonáží (TDS + geotechnik) | 20.03.2026 | 100% | Zápis SD č. 12 — souhlas se zakrytím
3 | Základové pasy, deska a ležatá kanalizace | Stavba a.s. | 23.03.2026 | 10.04.2026 | Tlaková zkouška kanalizace + kontrola výztuže | 12.04.2026 | 100% | Zdržení 2 dny (deště — zápis SD č. 19)
4 | Svislé a vodorovné konstrukce (hrubá stavba) | Stavba a.s. | 13.04.2026 | 29.05.2026 | Kontrolní prohlídka SÚ — hrubá stavba (§ 227 SZ) |  | 60% | Probíhá zdění 2. NP
5 | Krov, střešní plášť a klempířské konstrukce | Tesařství Novák | 01.06.2026 | 26.06.2026 | Předání stavební připravenosti věnce |  | 0%
6 | Výplně otvorů (okna, vstupní dveře) | Okna CZ s.r.o. | 29.06.2026 | 10.07.2026 | Kontrola připojovací spáry před omítkami |  | 0%
7 | Hrubé rozvody TZB (ZTI, elektro, vytápění) | TZB Mont s.r.o. | 13.07.2026 | 14.08.2026 | Kontrola před zakrytím + tlakové zkoušky |  | 0%
8 | Vnitřní omítky, potěry a podlahy | Omítky & Podlahy | 17.08.2026 | 18.09.2026 | Měření vlhkosti podkladu + nátopná zkouška |  | 0%
9 | Dokončovací práce, revize a předání díla | Generální dodavatel | 21.09.2026 | 30.10.2026 | Závěrečná kontrolní prohlídka a předávací protokol |  | 0%
Harmonogram aktualizujte na kontrolních dnech. Odchylky od časového postupu prací a jejich důvody zapisujte do stavebního deníku (příloha č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb.).
Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/harmonogram-stavby