## Registr rizik
Registr rizik na staveništi
Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · podklad plánu BOZP (§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.)
Stavba
Koordinátor BOZP
Aktualizace ke dni
Práce / činnost | Riziko | Závažnost | Opatření | Odpovídá (firma) | Od | Do | Stav
Práce ve výšce – bednění stropu 2. NP | Pád z výšky | vysoká | Kolektivní ochrana – zábradlí na okrajích, sítě
Výkopové práce u základů | Zával stěny výkopu | vysoká | Pažení, zákaz vstupu mimo zajištěný prostor
Registr aktualizujte při podstatných změnách stavby a na kontrolních dnech.
Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/plan-bozp