## Platební milníky a pozastávka
Platební kalendář milníků ke smlouvě o dílo na stavbu + pozastávka (zádržné)
Příloha ke smlouvě o dílo podle §§ 2586–2635 občanského zákoníku · stavbadenik.cz
Stavba (název, parcela, katastrální území)
Objednatel (stavebník) a Zhotovitel (IČO)
Celková cena díla bez DPH (Kč) a sazba DPH (12 % / 21 %)
Sjednaná pozastávka (zádržné 5 % / 10 %) a podmínky uvolnění
Č. milníku | Stavební etapa / dokončený celek | Podmínka fakturace (zápis v SD / zkouška) | Podíl (%) | Částka etapy bez DPH (Kč) | Pozastávka 5 % (Kč) | K úhradě bez DPH (Kč) | Schválil TDS (datum, podpis)
M1 | Předání staveniště, zemní práce a základová deska | Kontrola výztuže, zemniče a ležaté kanalizace před betonáží (§ 2626 OZ) | 15 % | 675000 | 33750 | 641250 | Ing. Dvořák 14. 4. 2026
M2 | Svislé zdivo, stropy a schodiště (hrubá stavba) | Kontrola uložení překladů, výztuže věnců a stropu v SD | 25 % | 1125000 | 56250 | 1068750 | Ing. Dvořák 28. 5. 2026
M3 | Krov, střešní plášť, klempířské prvky a okna | Kontrola pojistné hydroizolace, parozábrany a připojovací spáry oken | 20 % | 900000 | 45000 | 855000 | Ing. Dvořák 10. 7. 2026
M4 | Hrubé rozvody TZB, omítky a podlahové potěry | Protokol o tlakové zkoušce vody/topení a zkoušce těsnosti kanalizace | 20 % | 900000 | 45000 | 855000 | Ing. Dvořák 25. 8. 2026
M5 | Kompletace, fasáda, výchozí revize a předání díla | Předávací protokol díla + revizní zprávy elektro/plyn/hromosvod | 20 % | 900000 | 45000 | 855000 | Při předání díla
Polovina pozastávky (2,5 % ceny díla) se uvolňuje do 14 dnů od odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu (§ 2628 OZ).
Druhá polovina pozastávky (2,5 % ceny díla) se uvolňuje po vydání kolaudačního rozhodnutí (§ 232 SZ) nebo formou bankovní záruky.
Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/smlouva-o-dilo-stavba