## Povoleni stavby
Checklist příloh k žádosti o povolení záměru (stavby)
Vzor stavbadenik.cz · ke stažení zdarma · zákon č. 283/2021 Sb. (§§ 184–212, přílohy č. 1–3) a vyhl. č. 149/2024 Sb.
Stavební záměr (název, parc. č., k. ú.)
Kategorie záměru (drobná / jednoduchá / vyhrazená / ostatní)
Stavebník (jméno / firma, IČO)
Projektant (jméno, č. autorizace ČKAIT / ČKA)
Příslušný stavební úřad
Č. | Doklad / příloha žádosti / vyjádření DOSS a správce sítě | Právní opora (SZ č. 283/2021 Sb.) | Dotčený orgán / správce sítě | Spisová značka / č. j. | Datum vydání | Platnost / podmínky do deníku | Stav
1 | Projektová dokumentace pro povolení záměru (vložena v Portálu stavebníka) | § 184 odst. 2 písm. a), § 157 SZ | Autorizovaný projektant | PD-2026-041 | 2026-02-10 | Ověřená dokumentace na stavbě od předání staveniště | Zajištěno
2 | Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby (není-li stavebník vlastníkem) | § 184 odst. 2 písm. b), § 185 SZ | Vlastník dotčeného pozemku | - | 2026-02-05 | Na situaci projektové dokumentace nebo samostatně | Zajištěno
3 | Jednotné environmentální stanovisko (JES) / vyjádření OŽP | § 184 odst. 2 písm. c) SZ, zák. č. 148/2023 Sb. | Obecní úřad obce s rozšířenou působností (OŽP) | OŽP/1420/2026 | 2026-02-18 | Dodržet podmínky ochrany dřevin a ornice při skrývce | Zajištěno
4 | Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru (PBŘ) | § 184 odst. 2 písm. c) SZ | HZS kraje | HZS-892-2/2026 | 2026-02-19 | Doložit revize a atesty požárních ucpávek ke kolaudaci | Zajištěno
5 | Vyjádření vlastníka vodovodu a kanalizace (existence sítí a napojení) | § 184 odst. 2 písm. d), § 181 SZ | Provozovatel VaK | VaK-2026/1108 | 2026-02-12 | Před zakrytím přípojky přizvat správce a provést tlakovou zkoušku | Zajištěno
6 | Vyjádření distributora elektrické energie (ČEZ / EG.D / PRE) — přípojka a ochranné pásmo | § 184 odst. 2 písm. d), § 181 SZ | Provozovatel distribuční soustavy | PDS-884120 | 2026-02-14 | Vytyčení kabelů před výkopem zapsat do stavebního deníku | Zajištěno
7 | Rozhodnutí o připojení sjezdu na pozemní komunikaci a stanovisko PČR | § 184 odst. 2 písm. c) SZ, zák. č. 13/1997 Sb. | Silniční správní úřad + PČR DI | SSÚ/442/2026 | 2026-02-22 | Dodržet rozhledové trojúhelníky a dopravní značení stavby | Zajištěno
8 | Měření radonového indexu pozemku a návrh protiradonových opatření | Vyhl. č. 422/2016 Sb., vyhl. č. 131/2024 Sb. | Oprávněná osoba (SÚJB) | RAD-2026-19 | 2026-01-28 | Kontrola protiradonové izolace před zakrytím + fotodokumentace | Zajištěno
9 | Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) | § 7a zák. č. 406/2000 Sb. | Energetický specialista (MPO) | PENB-2026-08 | 2026-02-09 | Odchylky zateplení a oken během stavby konzultovat se specialistou | Zajištěno
Od 1. 7. 2024 nahradilo jednotné řízení o povolení záměru (§§ 182–200 SZ č. 283/2021 Sb.) dřívější územní rozhodnutí, ohlášení i stavební povolení.
Lhůta pro vydání rozhodnutí od podání úplné žádosti činí 30 dnů u jednoduchých staveb a 60 dnů u ostatních záměrů (§ 196 SZ).
Ve zrychleném řízení (§ 212 SZ) vydá stavební úřad povolení jako první úkon v řízení, doložíte-li souhlasy všech účastníků řízení a záměr splňuje zákonné podmínky.
Vzor a vysvětlení: https://stavbadenik.cz/vzory/zadost-o-povoleni-stavby